## Slide 1
AWS 統合認証基盤
基本設計 詰め切りフェーズ 現状報告
基本設計は初版完了。現在は「詰め切り」中
詳細設計への着手には次の3点の解消が必要です — ① PoC 実測（自社で着手可） ② 他組織の要求仕様回答 ③ 顧客ヒアリング回答
要件・論点の確定率
54%
282論点のうち151件が決定済み （確定72／方向性確定79）
設計決定の件数
185
基本設計10冊で正式決定した 設計判断の総数
実質の残ブロッカー
2
他組織セキュリティ製品との互換性検証／ 保守要員のデータ越境閲覧の法務確認
詰め切りに必要な残論点は 127 件（社内で決める 55 件 ＋ 外部回答待ち 72 件）。外部待ちは遅れではなく依存です。
出典：要件定義資料（機能要件一覧／非機能要件一覧／ヒアリング項目表 127項目）、基本設計書 全10単元および設計判断記録、要件・設計台帳（要件・論点 282件／設計決定 185件） 報告基準日 2026-08-12。本資料の数値はすべて上記台帳の集計値であり、個別の値は原典に当たって確認できます。

## Slide 2
今回の対象範囲と基盤の全体像
顧客ごとにID基盤を作らず、共有の認証基盤へ集約する。顧客が既に持つID基盤をそのまま受け入れ、利用者にパスワードを新規発行しない構成。
利用者 顧客企業の社員・ エンドユーザー
顧客が持つID基盤 1,000社超を想定 OIDC／SAML 2.0 で受け入れ
統合認証基盤（2階層） 受付層：全顧客で共有する1つ 発行層：ブランド単位に分離 上限 1,000万 MAU
業務アプリケーション コア層 約80%は本基盤に統合 エッジ層 最大20%は個別を許容
設計の前提（凍結済み）
利用者規模の上限
1,000万 MAU
稼働率の目標
99.9%（暫定値）
災害復旧の目標
約14日・手動復旧
稼働リージョン
東京常用＋大阪で復旧
AWS アカウント構成（6アカウント）
インターネット境界 の監査
他組織が管理
ネットワーク
他組織想定
監査・ログ
自社
受付層（共有）
自社
発行層（ブランド単位）
自社
業務アプリ ×N
自社
※ インターネットの出入口は他組織が管理するため、必要な設定は要求仕様として提示し回答を待つ関係にあります。左の2アカウントが本基盤側の裁量外です。
出典：基本設計書「アーキテクチャ前提」（前提18件・アカウント構成・コア／エッジ方針）

## Slide 3
スコープの境界 — 今回扱うもの／扱わないもの
境界を先に固定したことで、設計を止めずに進められています。除外したものは「やらない」ではなく「今回は置く」という整理です。
今回のスコープに含めるもの
・顧客の受け入れ方4パターンすべてに対応する ・テナント管理者を含む全ての顧客利用者を、顧客側の ID基盤を経由した認証にする ・本基盤が直接持つアカウントは、運用担当者と緊急時 用の最小限のみ ・多要素認証、シングルサインオン、ログアウト連動、 認可、利用者情報の自動連携までを一式で提供する
今回のスコープから外すもの
・旧方式のディレクトリ基盤への直結 → 該当する顧客が存在しないため除外 ・クレジットカード業界基準への準拠 → 将来必要になれば再開できる形で保留 ・エッジ層アプリが個別に持つID基盤の設計そのもの → 本基盤とのつなぎ方のみを規定する ・費用の詳細見積り → 提案書側の文書で扱う
業務アプリ側の統合方針
コア層 約80% — 本基盤に統合する
エッジ層 最大20%
エッジ層は、5つの条件のいずれかに該当する場合に限り個別のID基盤を許容します。その場合もフェデレーションで接続し、利用者から見たシングルサインオンは維持されます。上限を20%と先に決めているため、例外が無制限に増えることはありません。
出典：基本設計書「アーキテクチャ前提」（受け入れパターンと前提条件、コア／エッジ統合方針）

## Slide 4
決定したこと — 設計の骨格は固まっている
基本設計として185件の設計判断を確定済み。以下は、後戻りが最も高くつく骨格部分の決定です。いずれも判断理由を記録に残しています。
2階層に分ける構成
顧客ID基盤の受け入れ役と、認証情報を発行する役を分離。片方の障害や設定変更が全体に波及しない。
ブランド単位で発行層を分離
受付層は全顧客で共有し1つ。発行層はブランドごとに別アカウント。第1段階は1ブランドで開始。
テナントの分離方式
単一の管理領域に組織機能とテナント識別子を組み合わせる方式。1,000社超でも設定が破綻しない。
利用者情報の連携方式
初回ログイン時の自動作成と、外部からの一括同期を併用。顧客の運用実態どちらにも対応できる。
ID管理APIの実行形態
サーバーレスで確定。常時稼働のサーバーを持たず、利用量に応じた費用構造にする。
有効期間とセッション方針
アクセス30分／更新30日／絶対上限24時間／無操作1時間で確定。安全性と使い勝手の折り合いを明示。
加えて、網羅性の再監査で「継続的なアクセス評価」「人以外のIDの管理」「認可判定の記録」の3点を新たに要件化し、設計へ反映済みです。
要件・論点 282件の決定状況
72
79
55
72
確定 72件
方向性確定 79件
検討中 55件
外部回答待ち 72件
対象外 4件
決定済み 151件（54%）＝ 確定72件 ＋ 推奨値を用意して承認待ち79件。「方向性確定」は判断材料が揃っており、承認さえ取れれば確定に移ります。
出典：要件・設計台帳（要件・論点282件、設計決定185件）2026-08-12 時点／基本設計書 全10単元および設計判断記録

## Slide 5
決定していないこと — 内訳と、止まっている理由
残り127件。うち55件は自社だけで決められ、72件は他者の回答を待つものです。低い進捗率は品質の問題ではなく、依存関係の表れです。
① 技術検証（自社で実測）
残 6 件
負荷試験と製品互換性の実機確認。他者を待たずに今すぐ着手できる。人員を割ければ消える。
② 他組織への要求仕様の回答
残 8 件
インターネットの出入口を管理する他組織へ要求仕様を提示し、回答を得る必要がある。
③ 顧客へのヒアリング回答
残 63 件
質問状127項目のうち123項目が未回答。ここが全体の最大の律速要因。
3つのゲートはいずれも未充足ですが、件数の偏りが示すとおり律速は③です。①②は着手すれば短期に解消できる規模です。
外部の回答を待っている領域と、その理由
法令・コンプライアンス
11件
対象となる法令と、認証取得の要否が顧客回答待ち。多くは提案書側・別枠組みで扱う範囲
可用性・災害復旧
6件
稼働率と復旧目標の顧客合意待ち。設計側は手動復旧・約14日で確定済み
運用・監視
6件
運用体制と工数の合意待ち。監視の方式そのものは決定済み
外部ID連携
6件
顧客が使用中のID製品と、その接続実態の回答待ち
認証方式
5件
どの認証方式を備えるべきかの顧客方針待ち
多要素認証
5件
どの認証手段を必須とするかの顧客方針待ち
基盤・ネットワーク
5件
インターネットの出入口を管理する他組織の回答待ち
性能・拡張性
5件
想定規模と応答時間の目標値が顧客回答待ち
進捗が0%に近い領域（運用・監視、法令・コンプライアンス）も、方式は決まっており、残るのは合意と回答の取得です。
出典：要件・設計台帳（状況区分別の集計）2026-08-12 時点／ヒアリング項目表 127項目

## Slide 6
品質の裏付け ① — なぜこれだけの標準を参照するのか
標準の名前を並べているのではありません。本基盤が実装するもの自体がそれらの仕様で規定されているため、一次資料として直接参照しています。参照は4層に分けて体系的に行いました。
1
実装する製品・プロトコルの一次仕様
本基盤が提供する認証・認可の仕組みは、国際的な技術仕様そのもので定義されています。つまり仕様書を読まずに設計はできません。 とくに OAuth のセキュリティ実務指針（RFC 9700）は「満たすべき統制の権威ある一覧」であり、参照することがそのまま準拠確認になります。
2
権威あるセキュリティ規範
米国標準の身元保証レベル基準（NIST SP 800-63）が、多要素認証をどこまで求めるかを規定しています。フィッシング耐性の方針もここが根拠です。 実装者向けには OWASP のチェックリストを併用し、作り込みレベルの抜けを防いでいます。
3
顧客と監査が準拠を要求する枠組み
顧客の調達・監査で提示を求められる枠組み（ISO 27001／27701／29184、SOC 2、個人情報保護法、GDPR）を、設計段階から満たす形にしています。 後から監査対応を足すと作り直しになるため、先に織り込んでいます。
4
将来対応が必要になる新興標準
継続的なアクセス評価、人以外のID（システム間連携用の資格情報）、デジタルIDの相互運用といった、今後3〜5年で顧客要求になる領域を先に把握しました。 今すぐ実装はしませんが、後から入れられる構造にしてあります。
出典：自社整理資料（標準・公式資料の参照一覧と参照根拠の記録）

## Slide 7
品質の裏付け ② — 参照した標準と、参照した根拠
右端の「参照した根拠」が要点です。網羅性を示すための列挙ではなく、それぞれに設計上の必要があって参照しています。
ドメイン
参照した主な標準・公式資料
参照した根拠（なぜ見たか）
認証・認可の中核
RFC 6749／7636／9068／9126／9449／9700 ほか計14本、OIDC Core・Discovery・ログアウト仕様
実装するプロトコルの一次仕様。RFC 9700 は準拠すべき統制の権威ある一覧
継続的アクセス評価
OpenID SSF／CAEP／RISC 1.0（2025-09 確定版）、IPSIE、RFC 8417／8935／8936
設計上どうしても残る「失効までの空き時間」に対する業界標準の解を確認するため
身元保証と多要素認証
NIST SP 800-63-4、FIDO2／WebAuthn／パスキー、CISA 番号照合ガイダンス
保証レベルが多要素認証と追加確認の要否を規定する。フィッシング耐性方針の根拠
金融グレードAPI
FAPI 2.0 Baseline
金融グレードの顧客が現れた場合に必要となる水準の上限を把握するため
利用者情報の連携
SCIM 2.0（RFC 7643／7644）、SAML 2.0
外部ID連携と利用者情報の自動連携が本基盤の中核機能だから
認可
Zanzibar、OpenFGA、Cedar、OPA
将来の認可外部化（関係ベース認可・ポリシーのコード化）の選択肢を確認するため
人以外のIDと新興領域
CSA 非人間ID／ISPM、IETF WIMSE、MCP 認可、eIDAS 2.0／W3C 検証可能資格情報
1,000社超で増える機械用の資格情報と、AIエージェント等の新しいリスクを先取りするため
セキュリティ横断
OWASP（セッション管理／マルチテナント／パスワード保管／ASVS）
実装者向けの事実上のセキュリティ基準
法令・監査
ISO 27001（A.8／A.9）、ISO 27701、ISO 29184、SOC 2（CC6.1）、個人情報保護法、GDPR
顧客と監査が準拠を要求する法令・認証の枠組み
製品・クラウド公式
製品ベンダーの本番運用・冗長化・サイジング・性能測定の公式ガイド、製品ライフサイクル、クラウド事業者の設計原則
採用製品と基盤の一次運用ガイダンス。サイジング・冗長化・更新方針の権威
自社整理資料
認証プロトコルの比較整理、利用者情報連携方式の併存整理、カード業界基準の差分分析 ほか
上記を突き合わせた内部分析の一次記録
これらを網羅的に参照し、全ての設計決定と突き合わせる再監査を実施しました。その結果、継続的アクセス評価・人以外のIDの管理・認可判定の記録・テナント隔離・同意管理に真の抜けを発見し、新たに要件化して設計へ反映済みです。網羅的な検討を経ている、と言える状態です。
出典：自社整理資料（参照標準の一覧と参照根拠の記録）、再監査の記録および設計判断記録

## Slide 8
要件の棚卸し ① 認証方式
要件 14 件
利用者が本人であることをどう確かめるか。
標準方式は固まっており、詳細設計を止める要因ではありません。追加3方式の要否だけが顧客判断待ちで、これは製品選定の前提にも関わるため早期の確認が必要です。
要件項目
要件数
項目の概要
状況
標準的なログイン方式
3
画面ありのアプリ、サーバー側で処理するアプリ、モバイルアプリでの認証手順
3形態いずれも業界標準の手順で確定済みです。残るのはサーバー側方式の実機検証で、自社だけで実施できます。
システム間の認証
1
人を介さないシステム同士の連携における認証
専用アカウント方式で確定済み。実機検証を残すのみです。
追加方式の採用可否
3
資格情報の受け渡し、機器単体でのログイン、相互証明書による認証
基盤側はいずれも提供可能ですが、採用するかは未確定です。3方式それぞれの要否を顧客に確認する必要があります。
採用しない方式
1
アプリが利用者のパスワードを直接預かる方式
安全性の理由から不採用で確定済み。対応は不要です。
パスワード運用の方針
6
最小長・複雑性・連続失敗時のロック・有効期限などの規則
最小長・複雑性・ロックは確定済みです。有効期限・履歴・初期変更強制は推奨値を用意しており、承認をいただければ確定します。なお顧客側ID基盤を使う利用者には適用されません。

## Slide 9
要件の棚卸し ② 外部ID連携
要件 14 件
顧客が既に持つID基盤と本基盤をどうつなぐか。
本基盤の中核であり、設計は最も進んでいます。ただし顧客が実際にどの製品を使っているかが未回答のため、実機検証を開始できていません。ここは質問状の回答が直接の起点になります。
要件項目
要件数
項目の概要
状況
受け入れるID基盤の種別
8
顧客のID基盤をどの方式で受け入れるか
2つの主要方式の両方に対応する形で基盤側の実装は完備し、1社での実機接続も検証済みです。残るのは顧客が使用中の製品を確認し、その製品で接続検証を行うことです。
連携利用者の扱い
3
顧客側から来た利用者の作成と属性の変換
初回ログイン時の自動作成と属性変換の方式で確定・検証済みです。多要素認証の二重要求を避ける条件分岐について承認をいただければ完了します。
複数テナントの並行運用
3
多数の顧客ID基盤を同時に扱う仕組み
1,000社超を同一基盤で並行運用する構成を確定・検証済みです。顧客追加の手順とログイン画面での選択方式を自社で確定させます。
契約前に検証すべき事項
—
大規模に接続したときの挙動の実測
仮定値を置いて設計は確定済みです。負荷試験で実測し仮定値の妥当性を確認します。自社で着手できます。
今回のスコープ外
—
旧方式のディレクトリ基盤への直結
該当する顧客が存在しないため除外しました。対応は不要です。

## Slide 10
要件の棚卸し ③ 多要素認証（追加確認）
要件 9 件
パスワードだけに頼らず、もう一段の確認を求める仕組み。
手段は揃っており技術的な不確実性はありません。論点は「顧客にどこまで強制してよいか」という運用上の判断で、利用者の負担と安全性の折り合いを顧客と決める必要があります。
要件項目
要件数
項目の概要
状況
提供する確認手段
5
認証アプリの確認コード、端末での指紋・顔認証、予備コードなど
認証アプリの確認コードは確定・検証済みで、端末認証と予備コードも提供可能です。携帯番号・メール送信方式の要否を顧客に確認します。
適用ルール
4
誰に対して追加確認を必須とし、誰を任意とするか
役割単位での強制・任意の切り替えを確定・検証済みで、管理者は常に必須としています。リスクに応じた追加確認と端末記憶の要否を顧客に確認します。
顧客側ID基盤の利用者
—
顧客側で認証する利用者に追加確認をどう扱うか
追加確認の責任は顧客側ID基盤に置く方針で確定し、二重に求めない条件分岐も用意済みです。詳細設計に引き渡せます。
なりすまし耐性の方針
—
フィッシングに強い手段をどこまで求めるか
国際的な保証レベル基準に沿い、端末認証を推奨手段とする方針です。必須化する範囲は自社で決定します。

## Slide 11
要件の棚卸し ④ シングルサインオンとセッション
要件 10 件
一度のログインで複数アプリを使えるようにし、ログアウト時にどこまで確実に切るか。
「ログアウトしたのに別アプリで使えてしまう」ことがないよう、切断範囲を3段階で明示しました。残る空き時間の課題も業界標準の解を確認済みで、対応方針まで固めています。
要件項目
要件数
項目の概要
状況
シングルサインオン
2
一度のログインが有効となる範囲
同一基盤内のアプリ間、顧客ID基盤を経由した場合の双方で確定・検証済みです。詳細設計に引き渡せます。
ログアウトの範囲
5
ログアウト時にどこまで確実に接続を切るか
アプリ単体・本基盤・顧客ID基盤連動の3段階を提供し、裏側での一括通知も検証済みです。画面経由の一括ログアウトの要否を顧客に確認します。
セッションの有効期間
3
無操作で切れる時間と、継続できる最大時間
無操作1時間・絶対上限24時間で確定し、管理者による全セッション強制破棄も提供します。個別の強制無効化の実装方式を自社で確定させます。
失効までの空き時間
—
権限を取り消しても資格情報が短時間有効になる問題
継続的なアクセス評価の仕組みで短縮する方針で、第1段階は暫定の橋渡し方式で成立します。標準対応の実装時期は自社で決定します。

## Slide 12
要件の棚卸し ⑤ 認可（誰に何を許すか）
要件 10 件
認証の次段階。どの顧客の・どの役割の利用者に、どの操作を許すかの判定。
テナント間でデータが混ざらないことが本基盤の最重要要件であり、ここは検証まで完了しています。細かい粒度の認可は将来の外部化余地を残す形で設計しており、今すぐ決めなくても後戻りしません。
要件項目
要件数
項目の概要
状況
資格情報にもとづく判定
8
テナントと役割をどう認証情報に載せ、どこで判定するか
テナント識別子と役割を認証情報に載せてアプリ側で判定する方式で確定し、複数の発行元を同時に扱う構成まで検証済みです。残るのは範囲単位の認可の実機検証です。
役割の階層
—
役割の継承関係をどう表現するか
基盤機能で実現する方針です。顧客の役割体系の実態を確認したうえで確定させます。
細かい粒度の認可
2
資源単位・属性単位での許可判定
基盤側で提供可能ですが、採用するかは未確定です。必要性を顧客に確認します。
認可判定の記録
—
誰が何を許可・拒否されたかの記録
再監査で新たに要件化し、後から追跡できるようにする方針です。記録項目と保存期間を自社で確定させます。

## Slide 13
要件の棚卸し ⑥ 利用者情報の管理と同期
要件 12 件
利用者情報をどこに持ち、顧客側の異動・退職をどう反映するか。
退職者が基盤側に残り続けないことが要点です。自動作成だけでは削除が伝わらないため、一括同期との併用方針を先に決めています。どちらを使うかは顧客の運用実態次第です。
要件項目
要件数
項目の概要
状況
基本操作
4
作成・更新・削除・検索・利用停止の一連の操作
いずれも確定・検証済みで、削除時の関連データ削除にも対応します。詳細設計に引き渡せます。
属性と役割
3
任意の属性の保持と、役割の割り当て
方式を確定・検証済みです。グループ管理の設計を自社で確定させます。
利用者自身による操作
2
プロフィールの編集と招待の受け取り
機能として提供します。画面の作り込み範囲を自社で確定させます。
一括投入と自動同期
3
顧客側の異動・退職を基盤へ反映する方法
初回ログイン時の自動作成と、顧客側からの一括同期の併用で方針確定しており、両方に対応できます。どちらを使うかは顧客の運用実態次第のため、自動同期の必要性と対象範囲を確認します。

## Slide 14
要件の棚卸し ⑦ 管理機能と権限委譲
要件 12 件
基盤を運用する側の機能。設定管理と監査、そして顧客自身にどこまで任せるか。
顧客が自社で利用者管理をしたいのか、こちらで代行するのかで運用体制と費用が変わります。ここは技術ではなく契約・体制の論点であり、早めの意思決定が必要です。
要件項目
要件数
項目の概要
状況
基盤設定の管理
6
設定変更の手段と、テナント別設定の分離
管理画面と構成のコード管理の両方を提供し、テナント別の設定分離は検証済みです。テナント追加・削除の運用手順を自社で確定させます。
監査と追跡
2
操作ログと設定変更履歴の取得
取得方式は確定済みです。保存期間と外部出力先を顧客と確定させます。
運用担当者の権限設計
—
管理者権限の分割と最小権限での運用
役割を分割して最小権限で運用する方針です。役割定義を自社で確定させます。
顧客への権限委譲と画面
4
顧客自身による利用者管理と、ログイン画面の見た目
委譲とブランド適用は基盤側で提供可能です。委譲の範囲とブランド要件を顧客に確認します。運用体制と費用に直結する項目です。

## Slide 15
要件の棚卸し ⑧ 外部システムとの連携
要件 10 件
標準仕様への準拠と、ログ・構成管理の自動化。
標準仕様に沿っているため、顧客側のシステムを大きく改造せずに接続できます。これは共有基盤として最も重要な性質で、ここが確定していることが他社への横展開の前提になります。
要件項目
要件数
項目の概要
状況
標準仕様への準拠
5
他社製品から接続できる国際標準への準拠
準拠・接続情報の自動公開・API連携の入口は確定・検証済みで、他社製品から接続できる状態です。接続情報ファイルの提供設定を自社で確定させます。
ログの外部出力
2
ログの転送先と、監視製品との連携
クラウドのログ基盤への出力で確定し、監視製品への転送も可能です。転送先の要否を顧客に確認します。
構成管理の自動化
3
基盤構成をコードで管理する範囲
方式は確定・実施済みですが、一部は製品側の別管理になります。その部分の運用手順を自社で確定させます。
変更通知の連携
—
利用者作成などの出来事を外部へ知らせる仕組み
提供可能です。必要性を顧客に確認します。

## Slide 16
要件の棚卸し ⑨ 可用性と災害復旧
要件 14 件
どれだけ止まらないか、止まったとき何日で戻すか。
復旧14日は保守的な値です。顧客が数時間を求めるなら構成と費用が変わるため、この1問が構成判断に直結します。逆に14日で合意できれば、この領域は即座に確定します。
要件項目
要件数
項目の概要
状況
稼働率の目標
2
年間で許容する停止時間の水準
暫定で99.9%として設計しており、採用製品自体が99.95%の保証を持つため余裕があります。顧客の要求水準を確認し、必要なら構成を見直します。
冗長構成
4
障害時に止まらないための多重化
複数データセンターへの分散、単一障害点の排除、無停止での更新を必須要件として確定し、障害時の自動復旧は検証済みです。無停止更新の手順を自社で確定させます。
復旧の目標時間
3
災害やデータ破壊のあと何日で戻すか
手動復旧・約14日を前提に凍結し、広域災害とデータ破壊の2シナリオで方式を確定済みです。顧客の許容時間を確認し、短縮が必要なら構成と費用が変わります。
バックアップと巻き戻し
3
保存期間、巻き戻しの粒度、別地域への複製
保存30日、5分粒度の巻き戻し、別地域への複製を必須で確定し、改変できない保管方式も採用しました。値の承認をいただければ確定します。
復旧訓練と切替時の継続性
2
訓練の頻度と、切替時のログイン状態の維持
訓練の実施は必要と整理し、切替時のログイン維持は努力目標としています。訓練の頻度を顧客と合意します。

## Slide 17
要件の棚卸し ⑩ 性能と拡張性
要件 15 件
どれだけ速く応答し、どこまで増えても耐えられるか。
規模の回答を待たずに進められているのは、上限値を仮定として先に凍結したからです。ただし実測を伴わない仮定であるため、負荷試験は詳細設計より前に必要です。
要件項目
要件数
項目の概要
状況
応答時間
5
1回の認証にかかる時間の目標値
95%が1秒未満、99%が2秒未満を目標とし、試験環境では数百ミリ秒を観測済みです。本番相当の負荷で再実測します。
処理能力とピーク耐性
3
毎秒あたりの処理量と、始業時の集中への耐性
負荷に応じて自動で増減する仕組みは必須で確定していますが、必要処理量は未確定です。想定規模と始業時の集中度を顧客に確認します。
利用者規模の上限
3
対象となる利用者数と、その成長見込み
上限1,000万人として設計を凍結済みです。1年後・3年後の想定値を顧客に確認します。
接続顧客数の拡張
2
接続する顧客ID基盤の数と、追加の速さ
1,000〜2,000社を仮定値として設計を確定し、追加は1営業日以内を目標としています。負荷試験で仮定値の妥当性を実測します。
複数地域への展開
2
常時2地域で動かす必要があるか
東京を常用し大阪で復旧する構成で確定済みです。常時2地域稼働の必要性を顧客に確認します。

## Slide 18
要件の棚卸し ⑪ セキュリティ
要件 21 件
最も要件数が多い領域。暗号化、資格情報の扱い、攻撃対策、境界の制御。
守りの中核は確定しています。注意すべきは境界部分で、本基盤の裁量では設定できません。ここは要求仕様として文書で提示し、回答を得る形にしなければ前に進みません。
要件項目
要件数
項目の概要
状況
暗号化と鍵の管理
5
通信と保管の暗号化、パスワードと秘密情報の保管
いずれも要件として確定済みです。詳細設計に引き渡せます。
資格情報の有効期間
6
発行する資格情報の寿命と、失効させる手段
有効30分・更新用30日・絶対上限24時間・更新時の使い回し防止を有効化して確定し、失効させる機能も具備しています。値の最終承認をいただければ確定します。
攻撃への対策
5
連続失敗、分散攻撃、脆弱性への備え
連続失敗時のロック、分散攻撃対策、脆弱性検査は確定済みです。流出済みパスワードの照合と侵入試験の実施は未確定で、頻度と要否を顧客に確認します。
ネットワークの境界
5
内部通信の閉域化と、出入口での防御
内部通信の閉域化と公開部分の保護は確定・実施済みです。ただし出入口の防御設定は他組織の管理範囲のため、要求仕様として提示し回答を得る必要があります。

## Slide 19
要件の棚卸し ⑫ 運用と監視
要件 11 件
作った後どう見て、どう直し、誰が当番に立つか。
この領域の「確定ゼロ」は品質の問題ではありません。監視の方式も工数も出ていて、残っているのは体制と費用の合意という契約側の判断、そして手順書13冊の執筆作業だけです。
要件項目
要件数
項目の概要
状況
監視とログ
4
監視項目、通知方法、ログの検索と保存
監視項目・通知方法・ログ検索の方式は確定済みで、残るのは保存期間のみです。法令要件と連動するため顧客に確認します。
更新とパッチ適用
4
変更の手順と、緊急修正の適用期限
構成をコードで管理し、レビューを経て変更する方式で確定済みです。緊急修正の適用期限を顧客と合意します。
運用体制と対応時間
3
当番の時間帯と体制、必要となる工数
必要工数の見積りは算出済みです。24時間対応か営業時間内かで体制と費用が変わるため、対応時間帯と体制を顧客と合意します。

## Slide 20
要件の棚卸し ⑬ 法令とコンプライアンス
要件 11 件
どの法令に従い、どの認証を取り、監査にどう応えるか。
この領域の外部待ちは、多くが提案書側や契約・別枠組みで扱う範囲です。技術設計の進行を止めているのは、データを国内に限定するかという1点のみで、これは構成に直結します。
要件項目
要件数
項目の概要
状況
法令への対応
3
対象となる国・地域の法令と、データの所在地
国内の個人情報保護法への対応は必須で確定済みです。海外法令への対応とデータを国内に限定するかは未確定で、対象地域を顧客に確認します。構成に直結します。
業界認定と監査
6
国際認証の取得可否と、監査ログの保存年数
暗号モジュール認定は不要と確定済みです。国際認証を自社で取得するかと保存年数は未確定で、顧客に確認します。多くは提案書側・別枠組みで扱う範囲です。
データの取り扱い
2
利用者からの削除依頼と、暗号鍵の定期的な入れ替え
いずれも方針は確定済みです。運用手順を自社で確定させます。

## Slide 21
要件の棚卸し ⑭ コストと移行
要件 16 件
費用の内訳と、既存システムからの移し替え。
費用は技術設計側に決定を置かず、提案書側の文書で扱う方針にしています。移行は「現行のパスワードをそのまま持ち越せるか」で難易度が大きく変わるため、実態確認が先に必要です。
要件項目
要件数
項目の概要
状況
費用の構造
11
初期費、月額固定費、利用者数に応じた費用、災害復旧の追加分
内訳は算出済みで、金額の確定は提案書側の文書で扱う方針です。製品保守費の予算枠のみ顧客に確認します。
既存システムからの移行
3
現行利用者の移し替えと、パスワードの持ち越し
移行方式の選択肢は整理済みですが、現行の利用者数とパスワード保管方式が未確定のため方式を選べません。現行システムの実態を顧客に確認します。
囲い込み回避と並行稼働
2
他基盤へ移れる余地と、段階的に移行できるか
国際標準に準拠することで移行余地を確保し、段階的な並行稼働も可能な構成で確定済みです。詳細設計に引き渡せます。

## Slide 22
設計の前提と、契約前に検証すべき事項
未確定な点を放置せず「いまの前提はこれ」と凍結したことで、回答を待たずに設計を進められています。前提が覆れば見直しになる点は正直に開示します。
設計の前提として凍結した18件
・採用製品と稼働基盤
・利用者規模の上限 1,000万
・暗号モジュール認定は不要
・稼働率 99.9%（暫定値）
・復旧は手動・約14日
・テナントの分離方式
・全顧客利用者をフェデ化
・識別子の3階層構造
・有効期間とセッション方針
・資格情報に個人情報を載せない
・信頼レベルの既定値
・利用者情報連携は併用方式
・業務システム連携の型
・新規は標準方式・既存は旧方式
・東京常用＋大阪で復旧
・大規模接続は条件付き成立
・発行層は別アカウント・2系統
・出入口は他組織の管理範囲
いずれも判断理由を記録に残しています。うち3件は7月30日の意思決定で確定に切り替わりました。
契約前に検証すべき事項（9件）
検証事項
状況
現在の位置づけ
大規模接続時の挙動の実測
検討中
仮定値を置いて設計を確定済み。契約の前提条件から外し後追い検証に格下げ
他組織のセキュリティ製品との互換性
検討中
実施が確定。実質的な残ブロッカーの1件目
利用者属性の任意化に伴う製品不具合の回避
検討中
製品側の既知の不具合を避ける方式を検証中（8月3日 追加）
利用者情報の一括同期の互換性
検討中
顧客側製品との組み合わせ確認が必要
大阪での復旧手順の妥当性
方向性
論点は構成の可否から復旧手順書の整備へ転換済み
継続的なアクセス評価への対応
方向性
第1段階は暫定の橋渡し方式で成立（8月12日 追加）
インターネット出入口の通信許可
外部待ち
合意の方向。要求仕様の提示と回答が必要
保守要員によるデータ越境閲覧の確認
外部待ち
法務確認の残り1点。実質的な残ブロッカーの2件目
端末側からの復旧経路
方向性
論点は構成の可否から復旧手順の記述へ転換済み
当初は多くが契約を止めうる論点でしたが、7月30日の意思決定で解消・軟化し2件が廃止されました。現在、実質的に契約を止めているのは互換性検証と越境閲覧確認の2件のみです。
出典：基本設計書「アーキテクチャ前提」（前提18件・契約前ゲート）、設計判断記録

## Slide 23
工数とスケジュールの見通し
完了時期を決めるのは工数ではなく外部からの回答リードタイムです。人を増やしても、待ちの部分は短縮できません。
基本設計を詰め切るまで
244 人日
調査 97 人日 ＋ 検討・設計 147 人日。体制の目安は2名専任で約6ヶ月、3名で約4ヶ月。
その後の構築フェーズ
325〜455 人日
約16〜22人月。テスト40〜60人日を含む。実際の期間は約6〜9ヶ月の見込み。
進め方（3つの波）
第1波 すぐ着手
1〜2週間
・顧客への質問状を発行する ・法務へデータ処理契約を起票する（最優先） ・他組織へ要求仕様の初版を提示する ・設計文書の是正 6件 ・負荷試験の計画を作る
第2波 技術検証
約2.5ヶ月
・他組織のセキュリティ製品との互換性検証 ・大規模接続時の挙動の実測 ・利用者情報の一括同期の検証 ・新規に洗い出した領域の設計 ・運用手順書13冊の執筆を並行
第3波 回答の反映
約1.5ヶ月
・未確定だった設計を合同で確定させる ・質問状の回答を要件へ反映する ・契約前に検証すべき事項の合意を取る
完了時期を左右するもの
社内の作業順序：負荷試験の計画 → 大規模接続の実測（25人日） → 設計の是正と未確定設計の確定。この鎖が社内で最も長い経路です。 ただし全体の完了時期を決めるのは工数ではありません。質問状・要求仕様・法務起票の3つの発行が遅れれば、その分だけ全体が後ろにずれます。逆に第1波を今週中に出せれば、社内の検証と並行して進み、待ち時間は工数に吸収されます。
出典：基本設計書「残タスクと工数」「単元別の構築工数」／進捗は要件・設計台帳 2026-08-12 時点

## Slide 24
依頼事項と次のアクション
本日ご判断・ご手配をお願いしたい5点です。いずれも当方だけでは進められず、意思決定または他組織・顧客への働きかけが必要です。
ご依頼事項
なぜ必要か／これが動くと何が進むか
ご担当
ご期限
① 顧客への質問状の展開
質問状127項目のうち123項目が未回答。外部回答待ち72件の大半がここに紐づき、規模・稼働率・復旧目標といった構成判断の起点になります。
② 他組織への要求仕様の回答手配
インターネットの出入口は他組織の管理範囲です。初版を提示し回答を得ないと、境界の設計と検証を始められません。
③ 予算の確保
製品の保守サブスクリプションと、検証環境の費用です。金額の枠が決まらないと互換性検証に着手できません。
④ 新規要件化の承認
再監査で追加した5領域（読みやすさへの配慮、多言語、継続的なアクセス評価、人以外のIDの管理、同意管理）を要件として認めていただく必要があります。
⑤ 法務への起票
保守要員によるデータ越境閲覧の確認1点。実質的な残ブロッカーの1つで、確認が済めば契約前の障害が解消します。
特に①と⑤を優先してください
①は外部回答待ち72件のほぼ全ての起点であり、発行が1週間遅れれば全体が1週間そのまま後ろにずれます。⑤は残る2つのブロッカーのうち、当方の作業がゼロで解消できる唯一のものです。この2点が動けば、残る作業は社内の検証と執筆に収束し、期間を自分たちで管理できる状態になります。
出典：ヒアリング項目表（127項目・未回答123）、基本設計書「残タスクと工数」、要件・設計台帳 2026-08-12 時点

## Slide 25
付録
要件一覧 179件の個別サマリ
本編の棚卸し14枚は小項目単位の要約です。ここから先は、機能要件91件・非機能要件88件を1件ずつ、 「何を決めるか」「重要度」「状態」「現在の内容または未確定の理由」の4点で並べています。 領域ごとに分割しており、並び順は必要に応じて入れ替えてください。
状態 確定＝要件として決定済み／方向性＝推奨値を用意し承認待ち／検討中＝自社で判断・検証できる／外部待ち＝顧客・他組織・法務の回答待ち／対象外＝今回のスコープ外
重要度 必須＝満たさなければ成立しない／推奨＝満たすべき／任意＝あれば望ましい／不採用＝提供しないと決めたもの

## Slide 26
要件一覧 認証方式（1／2）
7 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
自社で直接持つ利用者に、IDとパスワードでのログインを…
必須
確定
Realm Login Page。検証済
スマホアプリや画面だけで動くWebアプリから安全にログイ…
必須
確定
両者Public Client対応。PoC Phase 1,4,5,6,7で検証済
サーバー側で画面を組み立てるWebアプリのログイン方式を…
必須
方向性
両者Confidential Client対応。PoC未検証のため承認要
人を介さないシステム同士の通信で、機械が自分の身元を証…
必須
方向性
Service Account。PoC未検証
あるシステム向けの通行証を別システム向けに引き換える仕…
—
外部待ち
TBD｜Cognito非対応 / Keycloakネイティブ。★Keycloak必須要…
テレビやプリンタのように文字入力が難しい機器からログイ…
—
外部待ち
TBD｜Cognito非対応 / Keycloakネイティブ。★Keycloak必須要…
電子証明書を使ってアプリ自身の身元を証明させる必要があ…
任意
外部待ち
Cognito非対応 / Keycloak FAPI Profile。★Keycloak必須要…

## Slide 27
要件一覧 認証方式（2／2）
7 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
IDとパスワードを直接アプリに預ける古い方式は使わない…
不採用
確定
不採用で決定。両者対応だが非推奨
パスワードの最低文字数や、記号・数字を混ぜる条件をどう…
必須
確定
Cognito明示設定済（min 8+大小数字必須）/ Keycloak Realm …
過去に使ったパスワードの再利用を禁止するか。禁止するな…
推奨
外部待ち
Keycloak対応。Cognitoティア選定に影響
ログイン失敗が続いたときアカウントを一時的に止めるか。…
必須
方向性
MAU) / failureFactor等細制御可。検証済
パスワードに有効期限を設けて定期変更を求めるか。何日で…
推奨
方向性
両者設定可。PoC未検証
利用者が自分でパスワードを再設定できるようにするか。そ…
必須
方向性
両者Forgot Password対応。PoC未検証
初回ログイン時にパスワードの変更を強制するか
推奨
方向性
両者Required Action対応。PoC未検証

## Slide 28
要件一覧 外部ID連携（1／2）
7 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
既存の認証サービス（Auth0）と連携してログインさせるか
—
確定
優先度—｜両者対応。PoC Phase 2,7検証済
顧客が使っているMicrosoftのID基盤と連携するか。最優…
必須
外部待ち
両者対応だがPoCはAuth0で代替。★ヒアリング最優先(優先度1)…
顧客が使っているOktaと連携するか
推奨
外部待ち
両者対応。未検証・要ヒアリング
Google Workspaceのアカウントでログインできるようにす…
任意
外部待ち
両者対応。未検証・要ヒアリング
顧客側の旧来方式（SAML）のID基盤を受け入れる必要があ…
推奨
外部待ち
両者対応。未検証・要ヒアリング
自分たちが旧来方式（SAML）のID提供元として振る舞う必…
—
外部待ち
TBD｜Cognito非対応 / Keycloak対応。★Keycloak必須要因。ヒ…
社内のディレクトリサーバー（LDAP/AD）と直接つなぐ必要…
—
外部待ち
TBD｜Cognito非対応 / Keycloak User Federation。★Keyclo…

## Slide 29
要件一覧 外部ID連携（2／2）
7 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
顧客ごとの独自ドメイン名でログイン画面を出す必要がある…
推奨
方向性
Hostname設定。PoC未検証
初回ログイン時に利用者情報を自動で作るか。作る項目と、…
必須
確定
First Login Flow。検証済
顧客側のID基盤から受け取る項目を、自分たちの項目にど…
必須
確定
IdP Mapper。検証済
顧客側で追加認証を済ませた利用者に、こちらで二重に求め…
必須
方向性
Conditional OTP。PoC Phase 7（Keycloakのみ）。MFA責務は…
複数の顧客のID基盤を同時に並行運用する前提でよいか
必須
確定
Realmに複数登録。PoC Phase 4,5検証済
新しい顧客を追加するときの申請から開通までの手順と、所…
必須
方向性
両者設計可（手動/IaC）。PoCは概念設計のみ
ログイン画面で所属を利用者に選ばせるか、メールアドレス…
推奨
方向性
ボタン自動表示。検証済

## Slide 30
要件一覧 多要素認証（追加確認）
9 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
スマホの認証アプリによる追加確認を用意するか
必須
確定
両者対応。PoC Phase 1,7検証済
指紋・顔認証やセキュリティキーを使ったパスワード不要の…
推奨
方向性
両者対応（Cognitoは2024-11〜Essentials+、フェデ利用なら追…
SMS（携帯メッセージ）による追加確認を用意するか。費用…
任意
外部待ち
プラグイン。未検証
メールによる追加確認を用意するか
任意
外部待ち
両者対応。未検証
端末を失くしたとき用の予備コードを発行するか
推奨
方向性
Cognito非対応 / Keycloak対応。未検証
普段と違う場所や不審な状況のときだけ追加確認を求めるか…
推奨
方向性
MAU)必要 / Conditional Flow。PoC Phase 7（Keycloak）
追加確認を全員必須にするか、役割ごとに任意とするか
必須
方向性
Flow単位制御可。検証済
一度確認した端末を記憶して次回以降の追加確認を省くか。…
任意
外部待ち
設定要。未検証
管理者権限を持つ人には追加確認を必須にするか
必須
方向性
両者対応。PoC未検証

## Slide 31
要件一覧 シングルサインオンとセッション
10 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
一度ログインすれば複数のアプリを使い回せる状態にするか
必須
確定
Realm内。PoC Phase 1,7検証済
顧客側のID基盤を経由した場合も同じく使い回せるように…
必須
確定
両者対応。PoC Phase 2,7検証済
ログアウト操作でアプリ内の状態だけを消す動作を用意する…
必須
確定
両者対応。検証済
ログアウト時に認証基盤側のログイン状態も併せて消すか
必須
確定
両者対応。検証済
ログアウト時に顧客側のID基盤のログイン状態まで消すか…
推奨
方向性
対応。PoC Phase 2,5検証済
利用者のブラウザ経由で各アプリに一斉ログアウトを伝える…
推奨
方向性
両者対応。PoC未検証
サーバー同士の通信で各アプリに確実にログアウトを伝える…
推奨
方向性
Cognito非対応 / Keycloakネイティブ。★Keycloak必須要因。P…
無操作が続いたときに自動ログアウトするまでの時間をどう…
必須
方向性
両者対応。PoCはデフォルトのみ
発行済みの通行証を有効期限前に強制的に無効化できる必要…
推奨
外部待ち
Token Revocation。未検証
管理者が特定の利用者のログイン状態を一括で切断できる機…
必須
方向性
Admin Console。PoC未検証

## Slide 32
要件一覧 認可
10 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
通行証に含まれる情報をもとに各アプリが権限を判定する方…
必須
確定
両者対応。PoC Phase 3,8,9検証済
顧客ごとのデータが混ざらないよう、所属情報を通行証に必…
必須
確定
Protocol Mapper。PoC Phase 8/9検証済（DR CognitoはPre T…
役割（ロール）の情報を通行証に載せて権限判定に使うか
必須
確定
Protocol Mapper（Realm Role）。PoC Phase 8/9検証済
役割に上下関係（上位が下位を兼ねる）を持たせるか
推奨
方向性
Composite Role。PoC Phase 8（アプリ側）
システム同士の通信でも、呼び出せる機能の範囲を絞り込む…
必須
方向性
Client Scope。PoC未検証
顧客固有の項目を通行証に追加できるようにするか。追加を…
必須
確定
Protocol Mapper（宣言的）。PoC Phase 8/9検証済
AWSのAPI入口で通行証を検証する共通部品を用意するか
必須
確定
両者対応。PoC Phase 3 / VPC版Phase 9検証済
通行証の発行元が複数ある状態を、各アプリが受け入れられ…
必須
確定
両者対応。PoC Phase 4,5,9で4イシュア（central/local/dr/k…
「この書類はこの人だけ」といった個別データ単位の細かい…
任意
外部待ち
Cognito非対応 / Authorization Services。★Keycloak必須…
部署や職位などの属性を組み合わせて、その場で権限を決め…
任意
外部待ち
Policy Enforcer。ヒアリング優先度4

## Slide 33
要件一覧 利用者情報の管理と同期
12 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
利用者情報の登録・変更・削除を、誰がどの画面やAPIから…
必須
確定
Admin REST API。検証済
利用者の検索・一覧表示に必要な検索条件と表示項目をどう…
必須
確定
Search API。検証済
利用者を削除せず一時停止できる状態を用意するか
必須
確定
Enable/Disable。検証済
退職・解約時に利用者情報と関連データをどこまで消すか。…
推奨
方向性
Cascade Delete。PoC未検証
標準で用意される項目以外に、独自に持たせたい項目を何に…
必須
確定
User Attributes（無制限）。検証済
利用者をグループにまとめて管理する必要があるか
推奨
方向性
Cognito Groups / Keycloak Realm Groups。PoCは概念のみ
誰がどの役割を割り当てられるようにするか
必須
方向性
Realm Role Assignment。検証済
利用者が自分のプロフィールを自分で編集できる範囲をどこ…
必須
方向性
アカウント設定画面。PoC未検証
新規登録時に招待メールを送る運用にするか。文面と有効期…
推奨
方向性
Email Verification。PoCはデフォルト
顧客のID基盤から利用者情報を自動同期する標準方式に対…
—
外部待ち
TBD｜ プラグイン対応。ヒアリング優先度3。基本設計側はSCIM自…
表形式ファイルによる一括登録を用意するか。1回あたりの…
推奨
方向性
Realm Import。PoC未検証
管理者が利用者のパスワードを強制的に再設定できるように…
必須
確定
Admin Console。検証済

## Slide 34
要件一覧 管理機能と権限委譲
12 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
運用担当者が使う管理画面を、どこまで自前で作るか
必須
確定
Admin Console。検証済
顧客テナントの追加・削除を誰がどの手順で行うか
必須
方向性
Group / Realm単位/IdP単位。PoCは設計のみ
顧客のID基盤の登録・変更・削除を誰がどの手順で行うか
必須
確定
両者Console/Terraform対応。PoC Phase 2,5,7検証済
アプリの登録と設定変更を誰がどの手順で行うか
必須
確定
Client。検証済
どんな役割を用意するかの定義を、誰が管理するか
必須
方向性
Group / Realm Role/Client Role。検証済
顧客ごとの設定が互いに見えない・触れない状態を、どう担…
必須
確定
Realm分離。PoC Phase 4,5検証済
誰がいつ何をしたかの記録を、誰がどの画面で見られるよう…
必須
方向性
Event Listener。PoCは設定要
設定変更の履歴をどこまで残し、いつまで保存するか
推奨
方向性
Admin Events。PoC未検証
管理画面の操作権限を細かく分ける必要があるか
任意
外部待ち
Authorization Services。未検証
運用担当者側の役割分担（見るだけ／変更できる等）をどう…
必須
方向性
Realm Admin Roles。PoCはデフォルト
顧客自身に自社の利用者管理を任せるか。任せる範囲をどこ…
推奨
外部待ち
Realm-level Admin。未検証
ログイン画面を顧客ごとのロゴや配色に変えられるようにす…
推奨
方向性
ロゴのみ / Theme（フルカスタム）。基本設計はブランディングA…

## Slide 35
要件一覧 外部システムとの連携
10 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
業界標準の認証仕様に準拠する方針でよいか
必須
確定
両者対応。検証済
アプリが接続設定を自動取得できる標準の窓口を公開するか
必須
確定
両者対応。検証済
通行証の正しさを検証するための鍵情報を公開する窓口を用…
必須
確定
ALB経由。検証済
旧来方式（SAML）向けの接続情報を公開する必要があるか
推奨
方向性
両者対応。PoC未検証
AWSのAPI入口との接続方法を標準化するか
必須
確定
両者対応。検証済
操作記録を外部にどの形式・どの頻度で出すか
必須
方向性
CloudWatch / Event Listener自前実装。PoCはデフォルト
操作記録をセキュリティ監視製品に送る必要があるか。送り…
任意
外部待ち
ログ転送設計要。未検証
利用者が作られた等の出来事を他システムに自動通知する必…
推奨
外部待ち
Post Conf Lambda / Event Listener。ヒアリング優先度6。基…
外部から設定や利用者を操作するためのAPIを、どこまで公…
必須
方向性
Admin REST API
設定を手作業ではなくコードで管理する方針でよいか。対象…
必須
確定
Realm部分は別管理。検証済（基本設計でkeycloak-config-cli…

## Slide 36
要件一覧 性能と拡張性（1／2）
8 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
ログインが何秒以内に返れば合格とするか
—
方向性
(D)P95<1s, P99<2s｜ ECSスペック次第（PoC:数百ms観測）
権限チェック部分の応答時間の目標をどこに置くか
—
確定
(D)キャッシュHIT<10ms / MISS<100ms｜PoC Phase 3計測 15-…
通行証の検証を1秒あたり何件さばく必要があるか
—
確定
(D)>1,000 req/s｜両者Lambda並列で達成
検証用の鍵情報を各アプリが何分間覚えておくか
—
確定
(D)1時間（Lambda内）｜両者対応
データベースの応答時間の目標をどこに置くか
—
方向性
(D)P95<50ms｜RDSチューニング要。Cognitoは対象外
ログインが集中したとき、同時に何件まで耐える必要がある…
—
外部待ち
(TBD) N req/s｜ ECS Auto Scaling設計。★MAUから逆算
入口で1秒あたりの受付上限をいくつにするか
—
外部待ち
(TBD) 顧客別/全体｜Cognito API Rate Limit別途
始業時など混み合う時間帯の想定と、その山をどう吸収する…
—
方向性
(D)始業時N倍想定｜ ECS事前スケールアウト設計

## Slide 37
要件一覧 性能と拡張性（2／2）
7 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
利用者数の上限をいくらと想定して設計するか。最重要の確…
—
外部待ち
(TBD) 1年後/3年後｜★最重要：コスト損益分岐175,000 MAU(AD…
同時にログイン状態になる人数を、最大いくらと見込むか
—
外部待ち
(TBD)｜ Sticky Session不要だがECS Task数に依存
顧客の数（接続するID基盤の数）を最大いくらと見込むか
—
方向性
(TBD) N顧客/年｜両者複数IdP対応。基本設計側は1000+ IdPを…
新しい顧客の接続を、依頼から何日で開通させるか
—
方向性
(D)<1営業日｜両者Console/IaC対応。基本設計にIdPオンボーデ…
混雑に応じて設備を自動で増減させるか。増やす・減らす判…
—
方向性
(D)必須（負荷に応じて）｜ ECS Auto Scaling設計要
複数の地域で同時に稼働させる必要があるか
—
外部待ち
(TBD) 必要/不要｜ Aurora Global DB設計要
データベースの拡張余地をどこまで確保するか
—
方向性
Aurora Auto Scaling。Cognitoは対象外

## Slide 38
要件一覧 可用性と災害復旧（1／2）
7 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
何％の稼働率を顧客に約束するか。約束を下回ったときの扱…
—
外部待ち
(TBD) 99.9%/99.95%/99.99%｜ 自前HA設計。★最重要：99.9%…
計画的な停止作業をいつ・どのくらいの頻度で行うか。事前…
—
外部待ち
(TBD) 月N時間｜ Realm設定変更時の制約あり
障害に備えて設備を複数の場所に分けて置くか
—
方向性
(D)必須｜ ECS Multi-AZ+Aurora Multi-AZ設計要
部品が落ちたときに自動で立ち上げ直す仕組みを入れるか
—
確定
(D)必須｜ ECS Service Auto Heal。検証済
1か所壊れると全部止まる箇所をなくす方針でよいか
—
方向性
(D)必須｜ RDS/ALB冗長化要
更新作業中もサービスを止めない方式にするか
—
方向性
(D)ゼロダウン（Blue/Green）｜ Rolling Update設計
大きな障害からどれだけの時間で復旧させるか。最重要の確…
—
外部待ち
(TBD) N分/N時間｜★最重要：DRコスト差($0.50/月 vs $890/月…

## Slide 39
要件一覧 可用性と災害復旧（2／2）
7 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
障害時にどこまでのデータ喪失を許容するか。最重要の確認…
—
外部待ち
(TBD) N分/0｜★最重要。 Aurora Global DB（〜1秒）
予備側への切替を自動で行うか、人の判断で行うか
—
外部待ち
(TBD) 自動/手動｜ 設計要。基本設計はパイロットライト（KC S…
バックアップを何日分保持するか
—
方向性
(D)30日｜ RDS Automated Backup
任意の時点まで巻き戻せる仕組みを用意するか。遡れる範囲…
—
方向性
(D)5分粒度/35日｜両者対応（Aurora PITR）
バックアップを別の地域にも複製するか
—
方向性
(D)必須｜ Aurora Cross-Region Replica。基本設計でRealm E…
復旧手順の訓練をどの頻度で行うか。誰が参加するか
—
外部待ち
(TBD) 年N回｜製品非依存。基本設計にRB-DR-00〜05のRunbook…
切替時にログイン状態を維持するか、利用者に再ログインを…
—
方向性
(D)可能ならベスト｜ 別検証

## Slide 40
要件一覧 セキュリティ（1／2）
11 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
通信の暗号化をどの水準で必須にするか
—
方向性
(D)TLS 1.2+｜ ACM+ALB設定要（PoCはHTTP）
保存データの暗号化をどこまで必須にするか。暗号鍵を誰が…
—
確定
(D)AES-256（KMS）｜ RDS storage_encrypted=true。基本設…
通行証の署名方式に何を使うか
—
確定
(D)RS256｜両者対応（KeycloakはES256も可）。基本設計でJWT…
パスワードをどの方式で保管するか。強度の設定値をどうす…
—
確定
(D)PBKDF2/bcrypt/Argon2｜ PBKDF2-SHA512（デフォルト）
接続用の秘密情報をどこに保管し、誰が取り出せるようにす…
—
確定
(D)AWS Secrets Manager｜両者対応
通行証の有効時間を何分にするか
—
方向性
(D)15〜60分｜両者設定可。基本設計でAT 30分に最終決定（U5）
再ログインなしで使い続けられる期間を何日にするか
—
方向性
(D)30日｜両者設定可。基本設計U5でTTL最終決定済
本人確認情報の有効時間を何分にするか
—
方向性
(D)15分｜両者設定可。基本設計U5でTTL最終決定済
使い回しを防ぐため、更新のたびに引換券を作り替える方式…
—
方向性
(D)有効化｜ デフォルトON
発行済みの通行証を有効期限前に取り消せる仕組みを用意す…
—
方向性
(D)対応必須｜ Token Revocation。基本設計でRevocation/ITD…
なりすましを防ぐため、ログイン時に識別子を作り替えるか
—
確定
(D)必須｜両者対応

## Slide 41
要件一覧 セキュリティ（2／2）
10 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
パスワードの総当たり攻撃への対処方式をどれにするか
—
方向性
(D)連続失敗で一時ロック｜MAU) / Realm Settings
世の中に漏れていると分かっているパスワードの使用を拒否…
—
外部待ち
(TBD)｜MAU)必要 / プラグイン・カスタム要件。Cognitoティア…
大量アクセス攻撃への備えをどこまで行うか。誰が担うか
—
確定
(D)Shield Standard｜両者AWS標準で対応
疑似攻撃による検査を行うか。頻度と実施者をどうするか
—
外部待ち
(TBD) 年N回｜製品非依存。実施体制・頻度を要ヒアリング
弱点の自動検査をどの頻度で行うか。何を合格とするか
—
方向性
(D)ECR Image Scan + Inspector｜ECR Scan対応
不正アクセスを入口で遮る仕組みを適用するか。その設定を…
—
方向性
(D)AWS WAF（CloudFront）｜ ADR-013で計画
サーバーを外部から直接触れない場所に置くか
—
確定
(D)必須｜ Option B移行済
管理画面に誰がどこからアクセスできるようにするか
—
方向性
(D)IP制限+VPN/Bastion｜ ADR-011で計画(N2)。基本設計は/ad…
鍵情報の公開窓口をどこまで守るか
—
確定
(D)公開+WAFレート制限｜ ADR-012で対応
内部の部品同士の通信でも身元確認を必須にするか
—
確定
(D)VPC内完結｜ Internal ALB（ADR-012）

## Slide 42
要件一覧 法令とコンプライアンス
11 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
日本の個人情報保護法への対応範囲をどこまでにするか
—
方向性
(D)必須｜両者対応
海外展開に伴う規制対応が必要か。対象となる地域はどこか
—
外部待ち
(TBD)｜両者対応。基本設計はDSAR Phase 1手動対応
データを日本国内に限定する必要があるか。最重要の確認事…
—
外部待ち
(TBD) 国内/特定リージョン｜★最重要：リージョン設計の決め手…
第三者による内部統制の証明が必要か
—
外部待ち
(TBD)｜ 自前運用責任
情報セキュリティの認証取得が必要か
—
外部待ち
(TBD)｜ 自前運用責任
クレジットカード関連の規格対応が必要か
—
外部待ち
(TBD)｜ 自前。基本設計でPCIギャップ3点を特定済
米国政府が認定した暗号方式が必要か。最重要の確認事項
—
外部待ち
(TBD)｜★最重要：RHBK必須要因。 RHBK必須。NFR-COST-006と…
法令上、操作記録を何年保存する必要があるか
—
外部待ち
(TBD) 業種次第（〜10年）｜両者S3ライフサイクルで対応。NFR-…
誰がいつ何を見たかを後から追える状態を、どこまで作るか
—
方向性
(D)全認証イベント記録｜ Event Listener
利用者からの削除要求に、どの手順・何日以内で応じるか
—
方向性
(TBD)｜ Cascade Delete。基本設計は3段階削除
暗号鍵をどの頻度で入れ替えるか
—
方向性
(D)年1回以上｜ Realm Key Rotation設定。基本設計でRealm K…

## Slide 43
要件一覧 運用と監視
11 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
何を監視項目とし、どの値を異常とみなすか
—
方向性
(D)CloudWatch Metrics+Dashboard｜両者対応。基本設計はOTe…
誰にどの経路で通知するか。夜間・休日の対応をどうするか
—
方向性
(D)CloudWatch Alarm+SNS｜両者対応
各種ログを何日保存するか
—
外部待ち
(TBD) Nヶ月/N年｜★重要：NFR-COMP-007と連動。基本設計はロ…
障害時にログをどれだけ速く探せる状態にしておくか
—
方向性
(D)CloudWatch Insights / S3+Athena｜ Event Listener自前
製品の更新をどの頻度・どの手順で当てるか
—
外部待ち
(TBD) Nヶ月毎/LTSのみ｜★重要：Keycloak運用負荷に直結。 …
脆弱性が公表されたとき、何日以内に対処するか
—
方向性
(D)緊急N日以内、定例N週間以内｜ 手動（CVE監視+Image更新）
設定変更の申請・承認・適用の流れを誰がどう回すか
—
方向性
(D)IaC（Terraform）+レビュー｜Realmは別管理。基本設計でIa…
更新作業の自動化をどこまで行うか
—
方向性
(D)必須｜基本設計でGitHub Actions/GitOps/ECR構成が決定
障害時の連絡体制と役割分担をどう組むか
—
外部待ち
(TBD) 24/7 or 営業時間のみ｜★RHBK採用判断(ADR-015)の決め…
運用に何人月かかる前提とするか。誰が担当するか
—
方向性
(D)Cognito:1人月 / Keycloak:21時間/月（ADR-006）
顧客追加の作業を何営業日で完了させると約束するか
—
外部待ち
(TBD) N営業日以内｜両者対応可。SLA値の確定が必要

## Slide 44
要件一覧 コスト
11 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
初期構築にいくらかけるか。予算枠をどこに置くか
—
確定
Cognito $5,000 / Keycloak OSS $30,000 / RHBK $30,000+…
毎月の設備費をいくらまでとするか
—
確定
Cognito $0 / Keycloak ~$987（Option B+ADR-012）/ RHBK …
利用者1人あたりの単価をいくらと見るか
—
確定
Cognito $0.015/MAU / Keycloak $0 / RHBK $0
上位プランを使う場合の追加費用をどう見るか
—
方向性
+$0.02/MAU（無料枠なし、2024-12〜）。FR-AUTH-011 / FR-MF…
災害対策のために毎月いくら追加でかけるか
—
確定
Cognito $0.50+MAU / Keycloak $890 / RHBK $890+サブスク
運用担当の人件費をいくらと見込むか
—
方向性
(D) Cognito ~$0 / Keycloak ~$1,680/月 / RHBK ~$840/月（…
製品サポート契約の費用をどう扱うか
—
外部待ち
(TBD) $5,000〜30,000/年/ノード｜★重要：NFR-COMP-006（FI…
何人以上の規模なら自前で構築するほうが有利になるか
—
確定
Keycloak OSS 175,000 MAU / RHBK採用時 〜600,000 MAU（AD…
上位プランと比べた場合、有利になる規模の境目をどこに置…
—
確定
〜75,000 MAU（ADR-006）。Plusティア採用で175,000→75,000…
10万人規模で3年間の総額をいくらと見るか
—
確定
Cognito $54K / Keycloak $124K / RHBK $200K+
50万人規模で3年間の総額をいくらと見るか
—
確定
Cognito $270K / Keycloak $124K / RHBK $200K+

## Slide 45
要件一覧 移行
5 件
要件（何を決めるか）
重要度
状態
現在の内容／未確定の理由
今の認証システムから利用者情報をどう移すか。件数と期間…
—
外部待ち
(TBD)｜ Realm Import/SPI。基本設計は移行4集団を定義
パスワードを再設定させずに引き継げるか。無理な場合、利…
—
外部待ち
(TBD)｜ Custom Hash Provider。基本設計でPWハッシュ判定を…
将来ほかの製品に乗り換えられる状態を、どこまで保つか
—
確定
(D)OIDC標準準拠｜ OSS・移行可能
自分たちのデータをいつでも取り出せる手段を用意するか
—
方向性
(D)必要時に可能｜ Realm Export（※基本設計でRealm Export…
新旧を並行稼働させて少しずつ移すか。並行期間をどれだけ…
—
方向性
(D)可能｜両者対応。基本設計はServiceNow並走4Phase

## Slide 46
要件の棚卸し 全体サマリ
要件 179 件
14の領域それぞれを1行にまとめたものです。領域ごとの内訳は本編の棚卸しページ、1件ずつの詳細は付録に記載しています。
領域
件数
この領域で決めること
決まっていること／残っていること
認証方式
14
本人であることの確かめ方と方式の種類
標準方式は確定。追加3方式の要否が顧客判断
外部ID連携
14
顧客が持つID基盤との接続方法
受け入れ方式は確定。使用製品の確認と実機検証が残る
多要素認証
9
パスワード以外の追加確認の手段
手段と適用ルールは確定。必須範囲が顧客判断
SSOとセッション
10
一度のログインの有効範囲と切断
中核は確定。一括ログアウトの範囲が顧客判断
認可
10
誰にどの操作を許すかの判定
最も確定率が高い。細かい粒度の採用可否のみ未確定
利用者情報の管理と同期
12
利用者情報の保持と異動・退職の反映
基本操作は確定。自動同期の要否が未確定
管理機能と権限委譲
12
運用側の設定・監査と顧客への委譲
設定管理と監査は確定。委譲の範囲が未確定
外部システムとの連携
10
標準仕様への準拠とログ・構成の連携
標準準拠は確定。転送先と通知の要否が未確定
性能と拡張性
15
応答の速さと規模拡大への耐性
上限値を凍結し設計は確定。規模回答と実測が残る
可用性と災害復旧
14
止まらない構成と復旧の目標
復旧14日・99.9%で凍結。許容水準の合意が残る
セキュリティ
21
暗号化・資格情報の扱い・攻撃対策
暗号化と資格情報は確定。境界設定は他組織の管理範囲
法令とコンプライアンス
11
準拠する法令と監査・認証への対応
対象法令と認証取得の要否が顧客回答待ち。外部依存が最多
運用と監視
11
監視・更新・体制の取り決め
方式は決定済み。体制の合意と手順書の執筆が残る
コストと移行
16
費用の構造と既存システムからの移行
費用内訳は算出済み。移行は現行実態の回答待ち
14領域のうち11領域は「決まっている／残るのは確認だけ」の状態です。設計そのものが止まっているのは1領域もなく、残っているのは顧客・他組織への確認と、自社での実測・執筆に収束しています。